附2：

| 购买采购文件登记表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 采购包号 |  |
| 购买文件登记时间 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机/电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 备注：供应商必须完整填写本登记表（电子报名的应加盖供应商公章），供应商应认真检查获取的采购文件及附件资料是否缺漏，否则所造成的后果本司不负任何责任。 |  |

## 采购内容及要求

### 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

1、项目名称：东侨经济技术开发区文化体育馆临时施工用电工程。

2、主要内容：拆除利旧800kVA欧式箱变1台，箱变内设备利旧改造1项，供电方案电源接入点至利旧箱变点设计，高压外线路径长度约为250米， 供应商务必仔细阅读磋商文件中所规定的，包括技术规格在内的所有细则。成交人需严格按照施工图纸及工程量清单进行施工。

3、具体技术要求详见附件：工程量清单、图纸。本项目磋商文件应与工程量清单及编制说明、图纸等一起阅读和理解。

4、若磋商文件的内容与附件的内容发生冲突，则以磋商文件的内容解释为准。磋商文件未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容解释为准。因图纸未完全反映施工量，故图纸未体现的内容，工程量清单有体现的，以工程量清单为准进行报价。

5、本项目最高限价为285239元，超过最高限价的投标报价为无效投标。

### 二、技术和服务要求

评分项1:1.各供应商应根据采购人提供的工程量清单（不得擅自修改工程量清单，否则按无效投标处理，工程量清单详见附件）进行分项报价（详细报价）。

评分项2:2.标准和规范

本工程执行国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

3.施工要求

评分项3:（1）成交人必须按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，成交人应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。因成交人的原因导致实际进度与计划进度不符，成交人无权就改进措施提出追加合同价款。

评分项4:（2）在实施和完成本合同工程过程中，成交人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③以上几点，如出现安全事故，一切经济责任由成交人承担并负法律责任。④采购人定期对成交人的安全生产等情况进行检查，成交人应无条件接受并服从。

评分项5:（3）成交人应按照有关的法律、法规和标准规范的规定以及经采购人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。成交人应办理好文明施工的相关手续。

评分项6:（4）成交人必须保证安全文明施工费专款专用，并接受采购人的监督。采购人发现成交人的行为不符合安全文明施工要求的，应责令成交人整改，成交人拒绝整改或整改不到位的，采购人有权扣除成交人的安全文明施工费并上报有关部门。

4.人员要求

评分项7:（1）成交人在成交后应按投标时响应的项目团队的人员及数量根据项目需求投入。成交人还须承诺，根据工作任务需要或采购人要求增加或更换人员时，成交人须无条件随时增加或更换。

评分项8:（2）项目负责人和项目技术负责人及其他施工现场管理人员每月在施工现场的时间不得低于25天。

评分项9:（3）未经采购人批准，项目负责人和项目技术负责人及其他施工现场管理人员不得擅自离开施工现场，项目负责人和项目技术负责人擅自离开施工现场3天内的，成交人应承担违约金10000元；项目负责人和项目技术负责人擅自离开施工现场超过3天的，采购人有权要求成交人更换项目负责人和项目技术负责人，并承担违约金100000元。其他施工现场管理人员擅自离开施工现场3天内的，成交人应承担违约金3000元；其他施工现场管理人员擅自离开施工现场超过3天的，采购人有权要求成交人更换相应的其他施工现场管理人员，并承担违约金30000元。

评分项10:（4）成交人未经采购人同意擅自更换项目负责人和项目技术负责人的，成交人应向采购人支付违约金10000元人民币。

5.材料设备要求

评分项11:（1）材料设备交货时应按国家有关标准要求进行包装。包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成材料设备在运输过程中有任何损坏的，由成交人负责。

评分项12:（2）材料设备应符合国家质量、技术、环保、节能、安全等相关规定的要求和标准。

评分项13:（3）合同签订后，由成交人负责将合同规定的材料设备数量送到指定地点，材料设备通过采购人确认后，由成交人指派的技术人员到现场进行安装、调试。

6.工期质量要求

评分项14:工程质量要求：达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验评标准。

7.工期延误

评分项15:（1）由于采购人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加工作量的，采购人应书面签署延长相应的工期，成交人不得再据此提出经济上的索赔。

评分项16:（2）因成交人原因造成工期延误的：每延误一天成交人应支付3000元人民币的违约金，由采购人直接从合同款中扣抵。

8.验收送电要求

评分项17:（1）成交人须积极配合电力部门的验收、送电工作，保证项目整体进度，有关的一切费用由成交人自行承担。

评分项18:（2）所有设备必须符合当地供电部门的要求，在由供电部门进行工程验收时，若因设备本身存在的问题影响验收，必须由成交人无条件整改直至符合要求和获得采购人认可，否则如因整改造成的一切损失及产生的费用由成交人负责。

评分项19:9.技术资料及移交

成交人应在项目验收时向采购人提供并移交项目及项目相关资料包括但不限于：①施工内业资料；②技术说明书（含材料、设备的原理图及其符号说明）及竣工图纸；③其它正式验收需提供的通知或文本或资料。

10.工程保修期及责任

评分项20：（1）本项目工程保修期期限为12个月。

评分项21：（2）保修责任为：①属于保修范围、内容的项目（本合同工程约定的工程质量保修范围为工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容），成交人应当在接到修理通知之日起2天内派人修理。成交人不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人修理。②发生须紧急抢修事故的，成交人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

### 三、商务条件

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 2 |  | 交货时间 | 采购人发出开工令后，成交人应在总工期20天内完工并通过电网验收使用。 |
| 3 |  | 交货条件 | 验收合格。 |
| 4 |  | 其他 | 是否收取履约保证金：否。 |
| 5 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收。 |
| 6 |  | 履约验收方式 | 成交人必须达到符合国家相关工程施工质量验收规范合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验评标准，以及所有材料设备验收合格，并及时按有关规定办理完工验收、移交手续，不合格工程不准交工。 |
| 7 |  | 合同支付方式 | 1.待项目完工送电经验收合格后支付至合同总价的80%； 2.余下工程款待结算审核办理后付至审核总价的97%； 3.剩余3%作为质保金，待质保期一年结束后无问题的情况下15个工作日内一次性付清。 |

其他商务要求：

8.各合格供应商的二次报价只需进行总报价无需分项报价。成交人在签订合同前，按成交价向采购人提供相应金额的已标价工程量清单。

9.本工程采用单价合同，工程量按实计算。成交人提交的投标单价即为固定单价，工程施工期间的市场价格变化、技术性调整带来的风险均包括在合同价格中，不论市场价格如何波动，投标单价包干均不作调整。

10.工程量变更价款按下列方法调整：

（1）成交价中已有适用于增减项目的综合单价，按成交价中该项目的综合单价进行计算；

（2）成交价中只有类似于增减项目的综合单价，可以参照类似项目的综合单价进行计算；

（3）成交价未包含的项目(有定额项目的)，综合单价按编制本预审价采用的定额及信息价计价后乘以成交折扣率(成交折扣率=成交价÷最高限价)进行计算；

（4）若无相应的定额子目或材料价格时，由成交人与采购人派出的代表协商后，报采购人会同有关部门确定项目综合单价。

11.违约责任

（1）因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

（2）在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

（3）因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报有关部门处理。

（4）发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（5）成交人应做好各项安全防范、防火工作，所有安全事故责任及费用一律由成交人负责，并赔偿采购人的所有经济损失。

（6）成交人未经采购人许可，以任何形式暂停或终止本项目累计达七个工作日时，采购人有权单方面解除与成交人合同；对成交人未完成该工程的项目，采购人有权另聘施工队完成。

12.本项目不允许成交人以任何名义和理由在成交后将成交项目进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

### 四、其他事项

1、供应商须保障采购人在使用其投标成果或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

2、本磋商文件中所发生的一切费用均包含在响应总价中。

3、本竞争性磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。